СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОД ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ

РЕШЕНИЕ

от  22.09.2015                                                                                   № 8

О ликвидации администрации муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.09.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», вступлением в силу изменений в Устав муниципального образования город Юрьев-Польский, утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района от 23.06.2015 №39, предусматривающих исполнение полномочий местной администрации муниципального образования город Юрьев-Польский администрацией муниципального образования Юрьев-Польский район, Совет народных депутатов муниципального образования город Юрьев-Польский РЕШИЛ:

1. Ликвидировать администрацию муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района.

2. Назначить ликвидационную комиссию администрации муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить план по ликвидации администрации муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. В целях реализации настоящего решения уполномочить главу муниципального образования город Юрьев-Польский на направление соответствующего сообщения в письменной форме в межрайонную ИФНС № 3 по Владимирской области.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава МО

г. Юрьев-Польский                                                                          А.Ю. Викулов

Приложение №1

к решению

Совета народных депутатов

муниципального образования

город Юрьев-Польский

Юрьев-Польского района

22.09.2015 №  8

Состав ликвидационной комиссии администрации муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района

Председатель комиссии: Киселев С.В. – директор Муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг администрации муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района» (по согласованию)

Заместитель председателя комиссии: Саржина Г.А. – заведующий отделом бюджетного учета администрации муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района

Члены комиссии:

Захаров С.Е. – заместитель главы администрации муниципального образования Юрьев-Польский район, начальник финансового управления (по согласованию);

Зуев Д.М. – главный специалист, юрист Муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг администрации муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района» (по согласованию);

Иванова Ж.Н. – начальник отдела ЖКХ Муниципального казенного учреждения «Центр муниципальных услуг администрации муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района» (по согласованию);

Морозова Н.Г. – заместитель начальника финансового управления, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер финансового управления администрации муниципального образования Юрьев-Польский район (по согласованию);

Прыткова Е.С. – директор Муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом Юрьев-Польского района» (по согласованию).

Приложение №2

к решению

Совета народных депутатов

муниципального образования

город Юрьев-Польский

Юрьев-Польского района

22.09.2015 №  8

План мероприятий по ликвидации администрации муниципального образования город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района

| № п/п | Наименование и содержание мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и направление в МИНФС № 3 по Владимирской области: - уведомления о принятии решения о ликвидации - уведомления о формировании ликвидационной комиссии | 21.09.2015г. — 23.09.2015г. |
| 2 | Публикация в журнале «Вестник государственной регистрации» информационного сообщения о ликвидации, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами, который не может быть меньше двух месяцев с момента публикации | После принятия решения о ликвидации - до 02.10.2015г. |
| 3 | Письменное уведомление внебюджетных фондов и банков о начале ликвидации | 21.09.2015г. — 23.09.2015г. |
| 4 | Выявление кредиторов и уведомление их о ликвидации администрации, сверка задолженности, составление реестра кредиторов | 21.09.2015г. - 02.10.2015г. |
| 5 | Проведение инвентаризации имущества | 21.09.2015г. - 02.10.2015г. |
| 6 | Принятие мер по сохранности имущества | До окончания ликвидации |
| 7 | Рассмотрение требований кредиторов. Заявление, в случае необходимости, возражений по предъявленным требованиям кредиторов, установление размера и очередности удовлетворения требований. Ведение реестра требований кредиторов. | До момента формирования промежуточного ликвидационного баланса |
| 8 | Составление промежуточного ликвидационного баланса | 02.10.2015г. - 02.12.2015г. |
| 9 | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса | В течение 5 дней после составления промежуточного баланса — до 07.12.2015г. |
| 10 | Направление в МИФНС № 3 по Владимирской области уведомления о составлении промежуточного ликвидационного баланса с приложением промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов | До 08.12.2015г. |
| 11 | Расчет с кредиторами | До 11.12.2015г. |
| 12 | Оформление обходного листа в МИФНС № 3 по Владимирской области (налоговые проверки и расчет с бюджетом) | 02.12.2015г. - 15.12.2015г. |
| 13 | Проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности администрации МО город Юрьев-Польский, составления и исполнения бюджетной сметы | До 25.10.2015г. |
| 14 | Передача имущества администрации МО город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района собственнику имущества | До 23.12.2015г. |
| 15 | Подготовка и сдача документов на государственное хранение в архив | 07.12.2015г. - 15.01.2016г. |
| 16 | Обеспечение закрытия лицевого (ых) счета (ов) администрации МО город Юрьев-Польский Юрьев-Польского района | 18.12.2015г. - 21.12.2015г. |
| 17 | Составление ликвидационного баланса | 22.12.2015г — 23.12.2015г. |
| 18 | Предоставление ликвидационного баланса в Совет народных депутатов МО город Юрьев-Польский для утверждения | До 24.12.2015г. |
| 19 | Подготовка и подача документов для снятия с учета во внебюджетных фондах, МИФНС № 3 по Владимирской области, исключение из ЕГРЮЛ | До 24.12.2015г. |
| 20 | Получение из МИФНС № 3 по Владимирской области свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией | До 29.12.2015г. |
| 21 | Представление собственнику копии свидетельства о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией и документов для внесения изменений в Реестр имущества, находящегося в собственности МО город Юрьев-Польский | 29.12.2015г.-30.12.2015г. |
| 22 | Представление отчета о завершении процедуры ликвидации с приложением подтверждающих документов | 30.12.2015г. - 31.12.2015г. |